## Control de documento
Integrantes:
VALDIVIA HUARACAN FRANCISCO JAVIER
SOTO QUEZADA MATIAS NICOLAS
Grupo: | 7
GitHub
https://github.com/masotoq/PORTAFOLIOFINAL
Nombre proyecto: |  | Qrventory

## Control y criterios
Responsable | Proceso | Sub-proceso | N° | Descripcion riesgo | Probabilida de Ocurrencia | Impacto | Plan de Mitigacion
Matias Soto/Francisco Valdivia | Proyecto Qrventory | Implementacion de aplicativo para control y gestión de equipamiento computacional e insumos tecnologicos | 1 | Falla en la conectividad durante la carga de datos en tiempo real. | MEDIO | MEDIO | Uso de almacenamiento local y sincronización automática
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 2 | Pérdida de información por mal manejo de base de datos. | MEDIO | ALTO | Backups automáticos y controles de acceso
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 3 | Errores en el escaneo de códigos QR por mala calibración de cámara. | MEDIO | MEDIO | Pruebas con distintos dispositivos y opción de ingreso manual
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 4 | Acceso no autorizado a datos sensibles del sistema. | MEDIO | ALTO | Autenticación robusta y cifrado de datos
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 5 | Falta de capacitación del personal en el uso del aplicativo. | ALTO | MEDIO | Manuales, tutoriales y capacitaciones breves
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 6 | Demora en la implementación por falta de recursos técnicos. | MEDIO | MEDIO | Priorización de tareas y apoyo externo
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 7 | Incompatibilidad del sistema con ciertos dispositivos móviles. | MEDIO | MEDIO | Pruebas en equipos comunes y requisitos mínimos
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 8 | No se respalda la base de datos de manera periódica. | ALTO | ALTO | Backups automáticos y verificación regular
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 9 | Actualizaciones no planificadas generan caídas del sistema. | MEDIO | ALTO | Pruebas previas y despliegues controlados
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 10 | Errores de programación que afectan la funcionalidad crítica. | MEDIO | ALTO | QA, pruebas automatizadas y revisión de código
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 11 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios finales. | ALTO | MEDIO | Involucrar usuarios y mostrar beneficios
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 12 | Incumplimiento del cronograma del proyecto. | ALTO | MEDIO | Seguimiento con metodologías ágiles
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 13 | Sobrecarga del servidor por alta demanda simultánea. | BAJO | ALTO | Escalado, monitoreo y balanceo de carga
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 14 | Falta de integración con sistemas ya existentes. | MEDIO | MEDIO | Diseño de APIs y planificación anticipada
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 15 | Pérdida o robo de dispositivos móviles con acceso al sistema. | MEDIO | ALTO | Cierre remoto, cifrado y autenticación
Matias Soto/Francisco Valdivia |  |  | 16 | Desconocimiento de normativa legal sobre protección de datos personales. | ALTO | ALTO | Capacitación y responsable de cumplimiento
BAJO
MEDIO
ALTO

## Matriz de riesgo
IMPACTO | ALTO |  | 5,11,12 | 8,16
| MEDIO |  | 1,3,6,7,14 | 2,4,9,10,15
| BAJO |  |  | 13
|  | BAJO | MEDIO | ALTO
OCURRENCIA