## Hoja1
ACTIVIDAD | DETALLE | RESPONSABLE | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
|  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18
Analisis de requisitos | Documentación requisitos | Matías Soto | bar: FASE 1 SEM 1
| Identificar actores | Matías Soto | bar: FASE 1 SEM 1
| ERS | Francisco Valdivia | bar: FASE 1 SEM 2
| Requerimientos funcionales | Matías Soto/Francisco Valdivia | bar: FASE 1 SEM 3
| Requerimientos no funcionales | Matías Soto/Francisco Valdivia | bar: FASE 1 SEM 3
Arquitectura del sistema | Elaboración de mapa de arquitectura de software | Matías Soto | bar: FASE 1 SEM 4
| Definición diagrama de actividades | Matías Soto | bar: FASE 1 SEM 4
Diseño | Elaboración de Mockups | Francisco Valdivia | bar: FASE 2 SEM 5
Desarrollo | Implementacion de frontend (preliminar) | Francisco Valdivia | bar: FASE 2 SEM 6
| Estructurar BBDD | Matías Soto | bar: FASE 2 SEM 7
| Implementación de backend | Matías Soto/Francisco Valdivia | FASE 2 SEM 8: Descanzo; FASE 2 SEM 9: Descanzo; FASE 2 SEM 10: x
| Implementacion de frontend | Matías Soto | bar: FASE 2 SEM 11
Integración de funcionalidades | Validaciones de funcionalidades | Matías Soto/Francisco Valdivia | bar: FASE 2 SEM 12
Pruebas | Diseño de casos de prueba básicos | Matías Soto/Francisco Valdivia | bar: FASE 2 SEM 13
| Documentar incidencias | Matías Soto/Francisco Valdivia | bar: FASE 2 SEM 14
Implementación | Despliegue de software en ambiente de prueba | Matías Soto/Francisco Valdivia | FASE 2 SEM 15: Descanzo; FASE 3 SEM 16: x; FASE 3 SEM 17: pruebas; FASE 3 SEM 18: pruebas